## Hoja1
Presupuesto Horno
|  | Costo de materiales | Cronograma (semanal)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Pruebas de concepto y plan de desarrollo | Desarrollo de sistema de movimiento de muestras y determinación de la fuente IR | 684000 | bar: Cronograma (semanal) 1 to Cronograma (semanal) 8
Desarrollo de controlador de potencia | bar: Cronograma (semanal) 1 to Cronograma (semanal) 8
Desarrollo de controlador PID con termocupla | bar: Cronograma (semanal) 1 to Cronograma (semanal) 8
Usar varias fuentes en un ambiente cerrado | bar: Cronograma (semanal) 1 to Cronograma (semanal) 8
Determinación de variables y limites | bar: Cronograma (semanal) 1 to Cronograma (semanal) 8
Determinación de materiales y componentes | bar: Cronograma (semanal) 1 to Cronograma (semanal) 8
Desarrollo de prototipo | Diseño de PCBs y adquisición de componentes | 1447500 | bar: Cronograma (semanal) 9 to Cronograma (semanal) 14
Ensamble y testeo de la electroncia | bar: Cronograma (semanal) 9 to Cronograma (semanal) 14
Diseño y construcción del armazon prototipo | bar: Cronograma (semanal) 9 to Cronograma (semanal) 14
Desarrollo de software | bar: Cronograma (semanal) 9 to Cronograma (semanal) 14
Ensamble y pruebas de trabjo del horno (caracterización) | bar: Cronograma (semanal) 9 to Cronograma (semanal) 14
Desarrollo del sistema | Diseño y construcción del armazon final | 723750 | bar: Cronograma (semanal) 14 to Cronograma (semanal) 19
Ensamble y pruebas de trabajo | bar: Cronograma (semanal) 14 to Cronograma (semanal) 19
Implementación del sofware | bar: Cronograma (semanal) 14 to Cronograma (semanal) 19
Caracterización final | bar: Cronograma (semanal) 14 to Cronograma (semanal) 19
Instalación y puesta en operación | Acople al Roll2Roll | 0 | bar: Cronograma (semanal) 19 to Cronograma (semanal) 23
Despliegue de sofware | bar: Cronograma (semanal) 19 to Cronograma (semanal) 23
Pruebas de trabajo | bar: Cronograma (semanal) 19 to Cronograma (semanal) 23
Ajuste del instrumento (1 mes) | bar: Cronograma (semanal) 19 to Cronograma (semanal) 23
TOTAL |  | 2855250
NOMINAS | 12998552 | 15597044
2598492
Servicio posventa | 5% | 922614.7
Costos indirectos | 5% | 922614.7
Comisión a Extensión UDEA | 6% | 1107137.64
Contingencias | 2597174 | 2597174
| 5% | 968745.435
TOTAL |  | 24970580.475
Presupuesto sistema de detección
|  | Costo de materiales | Cronograma (semanal) 1: Cronograma (Diario)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Pruebas de concepto y plan de desarrollo | Acople de multiples sensores de monitoreo al sistema | 676796 | Cronograma (Diario) 1: x; Cronograma (Diario) 2: x; Cronograma (Diario) 3: x; Cronograma (Diario) 4: x; Cronograma (Diario) 11: Reunión
Adaptación de la interfaz gráfica de prueba | bar: Cronograma (Diario) 1 to Cronograma (Diario) 8; Cronograma (Diario) 11; Cronograma (Diario) 13 to Cronograma (Diario) 14; Cronograma (Diario) 20 to Cronograma (Diario) 21
Desarrollo de prototipo | Montaje de prototipo base | 50000 | bar: Cronograma (Diario) 6 to Cronograma (Diario) 14; Cronograma (Diario) 20 to Cronograma (Diario) 21
Diseño y construcción del armazon | bar: Cronograma (Diario) 6 to Cronograma (Diario) 7; Cronograma (Diario) 11; Cronograma (Diario) 13 to Cronograma (Diario) 23
Desarrollo de software | bar: Cronograma (Diario) 6 to Cronograma (Diario) 7; Cronograma (Diario) 11; Cronograma (Diario) 13 to Cronograma (Diario) 23
Ensamble y pruebas | bar: Cronograma (Diario) 6 to Cronograma (Diario) 7; Cronograma (Diario) 11; Cronograma (Diario) 13 to Cronograma (Diario) 23
Instalación y puesta en operación | Acople al Roll2Roll | 0 | bar: Cronograma (Diario) 6 to Cronograma (Diario) 7; Cronograma (Diario) 11; Cronograma (Diario) 13 to Cronograma (Diario) 14; Cronograma (Diario) 19 to Cronograma (Diario) 23
Despliegue de sofware | bar: Cronograma (Diario) 6 to Cronograma (Diario) 7; Cronograma (Diario) 11; Cronograma (Diario) 13 to Cronograma (Diario) 14; Cronograma (Diario) 19 to Cronograma (Diario) 23
Pruebas de trabajo | bar: Cronograma (Diario) 6 to Cronograma (Diario) 7; Cronograma (Diario) 11; Cronograma (Diario) 13 to Cronograma (Diario) 14; Cronograma (Diario) 19 to Cronograma (Diario) 23
TOTAL |  | 726796
NOMINAS(+6h de contingencia + 15 de trabajo previo) | 2649553 | 3311941
662388
Servicio posventa | 10% | 403873.7
Costos indirectos | 10% | 403873.7
Comisión a Extensión UDEA | 6% | 304357.1004
Contingencia | 20% | 226133.94
TOTAL |  | 5376975.4404